## 計画工程表
2－52 | ２．計画工程表
計 画 工 程 表
[15 empty] | 工期 平成25年7月1日 ～ 平成26年1月31日 | [7 empty] | 現場代理人 ○○ ○○
| 契 約 工 事 名 |  | 平成25年度 市道○○▲▲線道路改良工事 | [11 empty] | 路線名（河川名､公園名） |  |  |  | 市道○○▲▲線
| 工 事 着 手 年 月 日 |  | 2013-07-01 |  |  |  | 完 成 予 定 年 月 日 |  |  | 2014-01-31 |  |  |  |  | 地 名 |  |  |  | ○○▲▲町 地内
| 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量 | 構成比 | 工 期 | [19 empty] | 備 考
[7 empty] | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月
[7 empty] | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20
土工
|  | 掘削 | 粘性度 | ㎥ | 3500 | 0.015 |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | [5 empty] | 0.003
|  | 盛土・埋戻 | 〃 | 〃 | 2000 | 0.006 |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001
|  | 運搬 | Ｌ=5.0㎞ | 〃 | 1500 | 0.002 |  |  |  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | [5 empty] | 0.0005
|  | 残土処理 | ○○処分場 | 〃 | 1500 | 0.07 |  |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
擁壁工
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ工 | C21-8 | ㎥ | 1120 | 0.216 | [5 empty] | 0.054 |  | 0.054 |  | 0.054 |  | 0.054
|  | 鉄筋工 | D-16 | kg | 100800 | 0.08 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02
|  | 型枠工 | 鋼製 | ㎡ | 6720 | 0.432 |  |  |  |  | 0.108 |  | 0.108 |  | 0.108 |  | 0.108
|  | 基礎工 | RC-40 t=10cm | ㎡ | 75 | 0.004 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001
防護柵工
|  | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | Gr-C-2BS | m | 250 | 0.03 | [14 empty] | 0.015 | 0.015
舗装工
|  | 路盤工 | RM40 | ㎡ | 1625 | 0.037 | [11 empty] | 0.012 | 0.013 | 0.012
|  | 基層工 | 粗粒 t=5cm | 〃 | 1625 | 0.019 | [16 empty] | 0.019
|  | 表層工 | 密粒 t=5cm | 〃 | 1625 | 0.024 | [17 empty] | 0.024
排水工
|  | Ｌ型側溝工 |  | m | 500 | 0.03 | [12 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 集水桝工 |  | 箇所 | 25 | 0.006 | [9 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002
| 区画線設置工 |  |  | 式 | 1 | 0.004 | [18 empty] | 0.004
| 共通仮設工 |  |  | 式 | 1 | 0.025 |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | [14 empty] | 0.005 | 0.005
[6 empty] | ％ 100 | 工 事 進 捗 状 況 表
90
|  | 計 画 |  |  |  | 80
70
60
50
40
30
20
10
※ 構成比は、金額ベースとすることが望ましい。

## 工事履行報告書
工 事 履 行 報 告 書
工 事 名
工 期
日 付
月 別 |  | 予定工程 ％ ( )は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
(記事欄)
|  |  | 課長 | 統括監督員 | 監督員 | 現場代理人
主任（監理）技術者
注) | 1、工事着手前に、予定工程を記入して提出する。
2、毎月末に、実施工程を記入して提出する。
3、段階確認項目の予定時期等を記事欄に記入する。
4、実施工程表を必要事項を記入の上添付する。

## 実施工程表
2－68
実 施 工 程 表
[13 empty] | 工期 | 平成 年 月 日 |  | ～ | 平成 年 月 日 |  |  | 現場代理人
| 契 約 工 事 名 | [11 empty] | 路線名（河川名､公園名）
| 工 事 着 手 年 月 日 | [5 empty] | 完 成 予 定 年 月 日 | [5 empty] | 地 名 |  |  | 地内
| 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量 | 構成比 | 工 期 | [15 empty] | 備 考
[7 empty] | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月
[7 empty] | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  | 10 | 20
[6 empty] | ％ 100 | 工 事 進 捗 状 況 表
90
|  | 計画工程 |  |  | 総合工程 | 80
70
|  | 実施工程 |  |  |  | 60
50
|  | 変 更 | （ ） |  |  | 40
30
20
10
※ 1)維持工事や応急工事等の当初計画工程の策定が困難なものは実施工程表を省略できる。 2)構成比は、金額ベースとすることが望ましい。