## 施工予定表
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
令和 年 月 日
相模原市土木工事共通仕様書第Ⅲ編1-1-4に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を 報告いたします。
工事名：
| 種 別 |  |  |  |  | 細 別 |  |  |  |  | 確認時期/項目 |  |  |  |  | 施工予定時期 |  |  |  |  | 確認時期予定日 |  |  |  |  | 備 考
※確認時期予定日及び備考欄は監督員が記入する。
段階確認は、臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は、監督員に施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。
| 工事担当課（所） | [18 empty] | 受注者
| 上記確認時期予定日について通知します。 | [18 empty] | 現場代理人
| 課 長 |  |  |  | 統括監督員 | [7 empty] | 監督員
主任（監理）技術者
(注)本段階確認書は、同一のものを２通作成し、処理・回答を行った後、発注者と受注者とで 各自１通を保有することを原則とする。
①受注者⇒発注者
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
[13 empty] | 【記載例】 | [9 empty] | 令和○○年○月○日
相模原市土木工事共通仕様書第Ⅲ編1-1-4に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を 報告いたします。
[5 empty] | 工事名： | ○○○工事（△△工区）
| 種 別 |  |  |  |  | 細 別 |  |  |  |  | 確認時期/項目 |  |  |  |  | 施工予定時期 |  |  |  |  | 確認時期予定日 |  |  |  |  | 備 考
| 矢板工 | 矢板工 | 矢板工 | 矢板工 | 矢板工 | 鋼矢板 | 鋼矢板 | 鋼矢板 | 鋼矢板 | 鋼矢板 | 打込時/ 長さ | 打込時/ 長さ | 打込時/ 長さ | 打込時/ 長さ | 打込時/ 長さ | 平成○年○月○日 ～○月○日 | 平成○年○月○日～○日 | 平成○年○月○日～○日 | 平成○年○月○日～○日 | 平成○年○月○日～○日 | 平成○年○月○日 | 臨場 | 平成○年○月○日 | 臨場 | 平成○年○月○日 | 臨場 | 平成○年○月○日 | 臨場 | 平成○年○月○日 | 臨場
| 場所打杭工 | 場所打杭工 | 場所打杭工 | 場所打杭工 | 場所打杭工 | オールケーシング杭 | オールケーシング杭 | オールケーシング杭 | オールケーシング杭 | オールケーシング杭 | 掘削完了時/ 長さ、径、支持地盤 | 掘削完了時/ 長さ、径、支持地盤 | 掘削完了時/ 長さ、径、支持地盤 | 掘削完了時/ 長さ、径、支持地盤 | 掘削完了時/ 長さ、径、支持地盤 | 平成○年○月○日 ～○月○日 | 平成○年○月○日～○日 | 平成○年○月○日～○日 | 平成○年○月○日～○日 | 平成○年○月○日～○日 | 平成○年○月○日 | 机上 | 平成○年○月○日 | 机上 | 平成○年○月○日 | 机上 | 平成○年○月○日 | 机上 | 平成○年○月○日 | 机上
※確認時期予定日及び備考欄は監督員が記入する。
段階確認は、臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は、監督員に施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。
| 工事担当課（所） | [18 empty] | 受注者
| ○○課 | [18 empty] | ㈱○○建設
| 上記確認時期予定日について通知します。 | [18 empty] | 現場代理人
| 課 長 |  |  |  | 統括監督員 | [7 empty] | 監督員 | [7 empty] | 〇〇
| ㊞ |  |  |  | ㊞ | [7 empty] | ㊞ | [6 empty] | 主任（監理）技術者
〇〇
(注)本段階確認書は、同一のものを２通作成し、処理・回答を行った後、発注者と受注者とで 各自１通を保有することを原則とする。
受注者が記載する。
発注者が記載する。

## 確認書
段 階 確 認 書
確 認 書
令和 年 月 日
相模原市土木工事共通仕様書第Ⅲ編1-1-4に基づき、下記のとおり施工段階の実施を 報告いたします。
工事名：
| 確認種別 |  |  |  | 確認細別 | 確認時期/項目 | 確認日 |  |  |  | 備 考
| 工事担当課（所） | [6 empty] | 受注者
| 上記について確認しました。 | [6 empty] | 現場代理人
| 課 長 |  | 統括監督員 |  |  | 監督員
主任（監理）技術者
(注)本段階確認書は、同一のものを２通作成し、処理・回答を行った後、発注者と受注者とで 各自１通を保有することを原則とする。
②受注者⇒発注者
段 階 確 認 書
確 認 書
[6 empty] | 【記載例】 |  |  |  | 令和○○年○月○日
相模原市土木工事共通仕様書第Ⅲ編1-1-4に基づき、下記のとおり施工段階の実施を 報告いたします。
|  |  | 工事名： | ○○○工事（△△工区）
| 確認種別 |  |  |  | 確認細別 | 確認時期/項目 | 確認日 |  |  |  | 備 考
| 矢板工 |  |  |  | 鋼矢板 | 打込時/ 長さ | 平成○年○月○日 |  |  |  | 臨場
| 場所打杭工 |  |  |  | オールケーシング杭 | 掘削完了時/ 長さ、径、支持地盤 | 平成○年○月○日 |  |  |  | 机上
、
| 工事担当課（所） | [6 empty] | 受注者
| ○○課 | [6 empty] | ㈱○○建設
| 上記について確認しました。 | [6 empty] | 現場代理人
| 課 長 |  | 統括監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 〇〇
| ㊞ |  | ㊞ |  |  | ㊞ |  | 主任（監理）技術者
〇〇
(注)本段階確認書は、同一のものを２通作成し、処理・回答を行った後、発注者と受注者とで 各自１通を保有することを原則とする。
受注者が記載する。