## Sheet1
工 程 表
作業内容 | / （ ） | / （ ） | / （ ） | / （ ） | / （ ） | / （ ） | / （ ） | / （ ） | / （ ） | / （ ）
記載例 |  | ＜建築物の解体工事の場合＞
作業内容 | 4/1（月） | 4/2（火） | 4/3（水） | 4/4（木） | 4/5（金） | 4/8（月） | 4/9（火） | 4/10（水） | 4/11（木） | 4/12(金）
①養生シート等の設置
②重機の搬入
③障害物の除却
④建具、畳等の撤去
⑤石膏ボードの手壊し
⑥手作業による屋根材取り外し
⑦機械併用の上屋解体
⑧木材等の積込・搬出
⑨混廃の積込・搬出
⑩基礎・土間の解体
⑪コンクリート塊の積込・搬出
⑫養生シート等の撤去
⑬整地・完了