## 要員配置計画（前日）
要員配置計画（前日）
※役割および職務内容は昨年度実績等に基づく最低限度の内容であり、円滑な式典運営のために、役割を追加することや、職務内容を変更することを制限するものではない。
緑区 | 役割 | 職務内容 | 役職 | 配置人数 | 前日（1/11）
[5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 会場責任者・総括 | ・設営・撤去の状況の進捗管理を行い、人員が不足している箇所等への人員補充を指示することで安全かつ迅速な会場設営・撤去を行う。 | 責任者
スタッフ
| 場内整理（ホール） | ・式典会場内の表示類、パーティションポール（別途持込）により、立入禁止場所の区切を行う。 | 責任者
スタッフ
| 場外整理 | ・式典会場の外（施設内）にカラーコーン、標識類を運搬･設置･撤去する。 | 責任者
スタッフ
| 会場周辺 | ・式典会場の外（施設外・周辺道路など）にカラーコーン、標識類を運搬・設置・撤去する。 | 責任者
スタッフ
| 舞台 | ・舞台の設営および転換リハーサル | 責任者
スタッフ
| 庶務 | ・表示類の設置 | スタッフ
| 総合受付 | ・総合案内用ブースで使用する物品、実行委員会看板を運搬し、ブースの設営、撤去を行う。 | 責任者
スタッフ
| 進行 | ・進行補助リハーサル | 責任者
スタッフ
| 来賓受付 | ・来賓（国、県、市議会議員、青少年関係団体）用の受付ブースおよび来賓者控室に使用する物品を運搬、設営する。 | 責任者
スタッフ
| 休憩コーナー | ・休憩コーナー設営 | 責任者
スタッフ
中央区 | 役割 | 職務内容 | 役職 | 配置人数 | 前日（1/11） 8: 前日（1/11）
[5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 会場責任者・総括 | ・設営・撤去の状況の進捗管理を行い、人員が不足している箇所等への人員補充を指示することで安全かつ迅速な会場設営・撤去を行う。 | 責任者
スタッフ
| 場内整理（ホール） | ・式典会場内の表示類、パーティションポール（別途持込）により、立入禁止場所の区切を行う。 | 責任者
スタッフ
| 場外整理 | ・式典会場の外（施設内）にカラーコーン、標識類を運搬･設置･撤去する。 | 責任者
スタッフ
| 会場周辺 | ・式典会場の外（施設外・周辺道路・駐車場など）にカラーコーン、標識類を運搬・設置・撤去する。 | 責任者
スタッフ
| 舞台 | ・舞台の設営および転換リハーサル | 責任者
スタッフ
| 庶務 | ・表示類の設置 | スタッフ
| 総合受付 | ・総合案内用ブースで使用する物品、実行委員会看板を運搬し、ブースの設営、撤去を行う。 | 責任者
スタッフ
| 進行 | ・進行補助リハーサル | 責任者
スタッフ
| 来賓受付 | ・来賓（国、県、市議会議員、青少年関係団体）用の受付ブースおよび来賓者控室に使用する物品を運搬、設営する。 | 責任者
スタッフ
| 休憩コーナー | ・休憩コーナー設営 | 責任者
スタッフ
南区 | 役割 | 職務内容 | 役職 | 配置人数 | 前日（1/11） 8: 前日（1/11）
[5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 会場責任者・総括 | ・設営・撤去の状況の進捗管理を行い、人員が不足している箇所等への人員補充を指示することで安全かつ迅速な会場設営・撤去を行う。 | 責任者
スタッフ
| 場内整理（ホール） | ・式典会場内の表示類、パーティションポール（別途持込）により、立入禁止場所の区切を行う。 | 責任者
スタッフ
| 場外整理 | ・式典会場の外（施設内）にカラーコーン、標識類を運搬･設置･撤去する。 | 責任者
スタッフ
| 会場周辺 | ・式典会場の外（施設外・周辺道路・一時停車場など）にカラーコーン、標識類を運搬・設置・撤去する。 | 責任者
スタッフ
| 舞台 | ・舞台の設営および転換リハーサル | 責任者
スタッフ
| 庶務 | ・表示類の設置 | スタッフ
| 総合受付 | ・総合案内用ブースで使用する物品、実行委員会看板を運搬し、ブースの設営、撤去を行う。 | 責任者
スタッフ
| 進行 | ・進行補助リハーサル | 責任者
スタッフ
| 来賓受付 | ・来賓（国、県、市議会議員、青少年関係団体）用の受付ブースおよび来賓者控室に使用する物品を運搬、設営する。 | 責任者
スタッフ
| 休憩コーナー | ・休憩コーナー設営 | 責任者
スタッフ

## 要員配置計画（当日）
要員配置計画（当日）
※役割および職務内容は昨年度実績等に基づく最低限度の内容であり、円滑な式典運営のために、役割を追加することや、職務内容を変更することを制限するものではない。
緑区 | 役割 | 職務内容 | 役職 | 配置人数 | 当日（1/13）
[5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 会場責任者・総括 | ・会場の総括担当 | 責任者
スタッフ
| 場内整理（ホール） | ・会場への誘導（誘導）、不審者チェック ・客席及びホール内の整理 ・式進行に支障をきたす行為の阻止 ・入れ替え時の出口確保･整理 | 責任者
スタッフ
|  | ・場内警備 | 警備
| 場外整理 | ・会場への誘導、入り口チェック、・不審者チェック・周辺の整理、誘導・一般歩行者の通路確保、休憩コーナーの案内業務等 | 責任者
スタッフ
|  | ・場外警備 | 警備
| 会場周辺 | ・外看板「はたちのつどい」と表示された看板の設置・撤去・外周看板の掲示、撤去 | 責任者
スタッフ
|  | ・会場周辺警備 | 警備
| 舞台 | ・舞台の設営および転換 | 責任者
スタッフ
| 庶務 | ・全体の庶務、ビデオ、写真の撮影 | スタッフ
| 総合受付 | ・案内、救護、落し物の受付、客いれ追い出し等 | 責任者
スタッフ
| 進行 | ・進行補助 | 責任者
スタッフ
| 来賓受付 | ・来賓の受付、誘導、手話通訳者、要約筆記者、司会者の受付 ・来賓へのお茶だし | 責任者
スタッフ
中央区 | 役割 | 職務内容 | 役職 | 配置人数 | 当日（1/13） 8: 当日（1/13）
[5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 会場責任者・総括 | ・会場の総括担当 | 責任者
スタッフ
| 場内整理（ホール） | ・会場への誘導（誘導）、不審者チェック ・客席及びホール内の整理 ・式進行に支障をきたす行為の阻止 ・入れ替え時の出口確保･整理 | 責任者
スタッフ
|  | ・場内警備 | 警備
| 場外整理 | ・会場への誘導、入り口チェック、・不審者チェック・周辺の整理、誘導・一般歩行者の通路確保、休憩コーナーの案内業務等 | 責任者
スタッフ
|  | ・場外警備 | 警備
| 会場周辺 | ・外看板「はたちのつどい」と表示された看板の設置・撤去 ・駐車場への誘導 ・外周看板の掲示、撤去 | 責任者
スタッフ
|  | ・会場周辺警備 | 警備
| 舞台 | ・舞台の設営および転換 | 責任者
スタッフ
| 庶務 | ・全体の庶務、ビデオ、写真の撮影 | スタッフ
| 総合受付 | ・案内、救護、落し物の受付、客いれ追い出し等 | 責任者
スタッフ
| 進行 | ・進行補助 | 責任者
スタッフ
| 来賓受付 | ・来賓の受付、誘導、手話通訳者、要約筆記者、司会者の受付 ・来賓へのお茶だし | 責任者
スタッフ
南区 | 役割 | 職務内容 | 役職 | 配置人数 | 当日（1/13） 8: 当日（1/13）
[5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 会場責任者・総括 | ・会場の総括担当 | 責任者
スタッフ
| 場内整理（ホール） | ・会場への誘導（誘導）、不審者チェック ・客席及びホール内の整理 ・式進行に支障をきたす行為の阻止 ・入れ替え時の出口確保･整理 | 責任者
スタッフ
|  | ・場内警備 | 警備
| 場外整理 | ・会場への誘導、入り口チェック、・不審者チェック・周辺の整理、誘導・一般歩行者の通路確保、休憩コーナーの案内業務等 | 責任者
スタッフ
|  | ・場外警備 | 警備
| 会場周辺 | ・外看板「はたちのつどい」と表示された看板の設置・撤去 ・一時停車場への誘導 ・外周看板の掲示、撤去 | 責任者
スタッフ
|  | ・会場周辺警備 | 警備
| 舞台 | ・舞台の設営および転換 | 責任者
スタッフ
| 庶務 | ・全体の庶務、ビデオ、写真の撮影 | スタッフ
| 総合受付 | ・案内、救護、落し物の受付、客いれ追い出し等 | 責任者
スタッフ
| 進行 | ・進行補助 | 責任者
スタッフ
| 来賓受付 | ・来賓の受付、誘導、手話通訳者、要約筆記者、司会者の受付 ・来賓へのお茶だし | 責任者
スタッフ